## Feuille 1
| Semaine |  |  | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4
| Date | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31
↓ Tâches ↓ | ↓ Sous-Tâches ↓
Gestion de Projet et Communication | Réunions
Supervision du Projet
RDV Avec l'Artiste
Page itch.io
Rapport d'Avancement
Création de la Démo pour le public
Rédaction et Mise en forme du Mémoire
Travail sur le Mémoire
Prise en main et Débogage des Outils | Prise en Main de Unity et du langage de programmation
Recherches sur le jeu en Réseau Local
Débogage de la Résolution
Paramétrage / Débogage du Git
Création des Visuels | Création de "sprites"
Police d'Écriture
Implémentation des "sprites" créés par l'Artiste
Jeu d'Échecs Classique | Implémentation des bases d'une partie d'échecs
Développement du jeu d'échecs
Mise en forme du Jeu d'Échecs
Débogage du Jeu d'Échecs
Écran de Fin de Partie
Aide aux débutant
Pseudo-Algorithme de l'Échec et Mat
Implémentation de l'Échec et Mat
Lien entre le jeu d'Échecs et le Ruleset actuel
Evènements | Implémentation du Système d'Événements
Menus Généraux | Écran Titre
Menu Principal
Menu Offline
Menu Local
Menu Online
Menu Settings
Écran des Crédits
Scène de Sélection de Personnages
Code de la sélection des personnages
Scène des Rulesets
Système de Sauvegarde des Rulesets
Redimensionnement des boutons
Débogage / Réarrangement des Menus
Sound Design | Composition de la Musique des Menus
Composition de la Musique en Jeu
Musique du Roi en Danger
Effets Sonores
Légende | Tout le groupe | Samuel | Vincent | Maxime | Alexis